## Week 1
Daily Scrum_Week Nr.1:
Date: | 2019-02-26
Aufgabenverteilung: | Assek | Pflichten- und Lastenheft
| Dizdarevic | Klassendiagramm
| Djedovic: | Pflichten- und Lastenheft
| Graf: | Klassendiagramm
Anwesenheit: | Alle

## Week 2
Kein Unterrricht

## Week 3
Daily Scrum_Week Nr.2:
Date: | 2019-03-11
Aufgabenverteilung: | Assek | Pflichten- und Lastenheft
| Dizdarevic | Klassendiagramm
| Djedovic: | Pflichten- und Lastenheft
| Graf: | Klassendiagramm und Konfiguration Github
Anwesenheit: | Alle

## Week 4
Daily Scrum_Week Nr.3:
Date: | 2019-03-20
Aufgabenverteilung: | Assek | Definieren wer welche US macht
| Dizdarevic | Definieren wer welche US macht
| Djedovic: | Definieren wer welche US macht
| Graf: | Definieren wer welche US macht
Anwesenheit: | Alle
Daily Scrum_Week Nr.4:
Date: | 2019-03-21
Aufgabenverteilung: | Assek | Fertigmachen des Klassendiagrammes
| Dizdarevic | Fertigmachen des Klassendiagrammes + Update Scrumboard
| Djedovic: | Fertigmachen des Klassendiagrammes
| Graf: | Fertigmachen des Klassendiagrammes
Anwesenheit: | Alle
Daily Scrum_Week Nr.5:
Date: | 2019-03-24
Aufgabenverteilung: | Assek | Fertigmachen der US_Profilemanagement
| Dizdarevic | Fertigmachen der US_Login/Register
| Djedovic: | Fertigmachen der US_Menüeinträge
| Graf: | Fertigmachen der US_Usergroups
Anwesenheit: | Alle

## Week 5
Daily Scrum_Week Nr.6:
Date: | 2019-03-25
Aufgabenverteilung: | Assek | KM der DB
| Dizdarevic | Fertigmachen der US
| Djedovic: | krank
| Graf: | Fertigmachen der US
Anwesenheit: | ASS, DIM, GRF
Daily Scrum_Week Nr.7:
Date: | 2019-03-26
Aufgabenverteilung: | Assek | Liste aller US erstellen
| Dizdarevic | KM
| Djedovic: | krank
| Graf: | KM
Anwesenheit: | ASS, DIM, GRF

## Week 6
Daily Scrum_Week Nr.8:
Date: | 2019-04-01
Aufgabenverteilung: | Assek | KM/LM modellieren
| Dizdarevic | Github: Projekt anlegen
| Djedovic: | KM/LM modellieren
| Graf: | KM/LM modellieren
Anwesenheit: | All
Daily Scrum_Week Nr.9:
Date: | 2019-04-02
Aufgabenverteilung: | Assek | Use_Case_Diagram
| Dizdarevic | Use_Case_Diagram
| Djedovic: | Use_Case_Diagram
| Graf: | krank
Anwesenheit: | ASS, DIM, DJA

## Week 7
Daily Scrum_Week Nr.10:
Date: | 2019-04-08
Aufgabenverteilung: | Assek | Sprint Review
| Dizdarevic | Sprint Review
| Djedovic: | Sprint Review
| Graf: | Sprint Review
Anwesenheit: | Alle

## Week 10
Daily Scrum_Week Nr.11:
Date: | 2019-04-29
Aufgabenverteilung: | Assek | NavigationMenu Register/Login
| Dizdarevic | Options (right hand corner)
| Djedovic: | Login + Register GUI
| Graf: | Login + Register Logic
Anwesenheit: | Alle
Daily Scrum_Week Nr.12:
Date: | 2019-04-30
Aufgabenverteilung: | Assek | Vorbereitung Sprint Review
| Dizdarevic | Vorbereitung Sprint Review
| Djedovic: | Vorbereitung Sprint Review
| Graf: | Vorbereitung Sprint Review
Anwesenheit: | Alle

## Week 11
Daily Scrum_Week Nr.12:
Date: | 2019-05-06
Aufgabenverteilung: | Assek | Combobox for Status in Details
| Dizdarevic | GUI Add Backlogtem
| Djedovic: | Fixing Bugs in Login Fragment
| Graf: | CRUD Operations Webservies
Anwesenheit: | Alle
Daily Scrum_Week Nr.13:
Date: | 2019-05-07
Aufgabenverteilung: | Assek | Vorbereitung Sprint Review
| Dizdarevic | Vorbereitung Sprint Review
| Djedovic: | Vorbereitung Sprint Review
| Graf: | Vorbereitung Sprint Review
Anwesenheit: | Alle

## Week 12
Daily Scrum_Week Nr.14:
Date: | 2019-05-13
Aufgabenverteilung: | Assek | Sprint Planning, Add BacklogItem with DB
| Dizdarevic | Sprint Planning, GUI Optionspane
| Djedovic: | Sprint Planning, Delete Logic + GUI
| Graf: | Sprint Planning, rework Userservices
Anwesenheit: | Alle
Daily Scrum_Week Nr.15:
Date: | 2019-05-14
Aufgabenverteilung: | Assek | Swipe Logic
| Dizdarevic | krank
| Djedovic: | krank
| Graf: | krank
Anwesenheit: | ASS

## Week 13
Daily Scrum_Week Nr.16:
Date: | 2019-05-20
Aufgabenverteilung: | Assek | Update Fragment
| Dizdarevic | Löschen der US
| Djedovic: | Show Profile
| Graf: | Schnittstellendefinierung WebServices
Anwesenheit: | Alle